Plan de Desarrollo Turístico Sustentable de la Provincia de Jujuy

Segundo Informe de Avance

Julio – Septiembre 2005

Equipo Técnico de formulación participativa:

Lic. Blanca Vía, Lic. Viviana Barilá y Lic. Jorge Castro

- Introducción

Durante los meses de julio, agosto y la primera semana de septiembre se llevo a cabo la Fase II – Proceso de Formulación Participativa -  del plan de trabajo planteado, desarrollándose las siguientes actividades:

- Sistematización de resultados del relevamiento diagnóstico en terreno realizado con los actores locales y la Secretaría de Turismo y Cultura, acuerdo de cronogramas y metodologías e implementación de los mecanismos de convocatoria para las cuatro Jornadas Regionales acordadas.

- Realización del Taller inter - áreas de la Secretaría de Turismo y Cultura

- Realización de las Jornadas Regionales de Yungas, Quebrada Puna Sur, Quebrada Puna Norte y Valles

- Acuerdos para la realización de encuentros específicos con actores empresariales y comunidades indigenas y para la implementación de las Jornadas Generales de devolución y cierre del proceso de formulación participativa del Plan.

- Descripción de actividades realizadas en la etapa

- Sistematización de resultados del relevamiento diagnóstico en terreno realizado con los actores locales y la Secretaría de Turismo y Cultura de la Provincia, acuerdo de cronogramas y metodologías e implementación de los mecanismos de convocatoria para las cuatro Jornadas Regionales acordadas.

Tal como se mencionara en el primer informe de avance, de acuerdo a los resultados de las entrevistas y reuniones de trabajo realizadas tanto a nivel local como central,  durante el mes de julio se ajustó la agenda de temas críticos a ser tenidos en cuenta para la formulación del Plan. Se elaboraron los encuadres metodológicos iniciales y se confeccionaron los listados de actores del sector público, privado, comunidades aborígenes, artesanos, emprendedores, organizaciones educativas, ong´s de desarrollo y culturales. Sobre esta base y teniendo en cuenta los ejes temáticos identificados se elaboraron los contenidos del programa de las jornadas.

Asimismo y como resultado de las consultas realizadas se definió el cronograma final, que sufrió modificaciones, teniendo en cuenta que las primeras fechas previstas coincidían con las elecciones  internas que se realizaron durante la primera semana de agosto. Finalmente las fechas y sedes acordadas  fueron:

Región Yungas :  en San Francisco - 12 y 13 de agosto, que comprendió a los Departamentos de  San Pedro, Santa Bárbara, Ledesma y Valle Grande.

Región Quebrada Puna – Sur: en Tilcara - 18 y 19 de agosto, involucrando a los Departamentos de Tilcara, Tumbaya, Susques y zona sur del Departamento Cochinoca.

Región Quebrada Puna – Norte: en Humahuaca -  25 y 26 de agosto, comprendiendo a los Departamentos de Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Yavi y zona norte de Cochinoca.

Región Valles: en San Salvador de Jujuy - 1 y 2 de septiembre, que cubría a los Departamentos Capital, San Antonio y El Carmen.

En cuanto a los mecanismos de convocatoria, se acordó con la Secretaría un modelo de radiograma a las autoridades municipales y un modelo de nota personalizada, que se entregó personalmente a cada uno de los referentes convocados. La estrategia de convocatoria – que formó parte del encuadre metodológico elaborado -   tendió a jerarquizar el encuentro, resaltando su carácter de espacio de consulta para la toma de decisiones acerca de los contenidos sustantivos que deberían formar parte del Plan.

- Realización del Taller Interáreas de la Secretaría de Turismo y Cultura

Tal como fuera acordado en la primera etapa del proceso, el 11 de agosto se realizó un trabajo de taller con los decisores político – técnicos y empleados de la Secretaría de Turismo y Cultura de la Provincia de Jujuy.

Por las consultas realizadas, se definió que los objetivos del encuentro deberían orientarse a generar un espacio de intercambio y de reflexión conjunta entre áreas que tienen dificultades para articular acciones  y al mismo tiempo establecer una base común para ejercer las necesarias funciones de contrapartida y acompañamiento de los actores locales convocados a las Jornadas Regionales.

Desde esta perspectiva se planteo entonces el involucrar directamente en la elaboración de los principales componentes del Plan a las áreas de la Secretaria a partir de la  formulación de propuestas  elaboradas a partir de la construcción de una Visión Compartida del Desarrollo Turístico Sustentable de la Provincia de Jujuy.  Como marco inicial de la Jornada el Secretario de Turismo compartió información acerca del proceso de elaboración del Plan Federal – del cual formó parte la Secretaría – y presentó un power point detallando los principales contenidos del mismo, situando a la provincia y la elaboración del plan estratégico provincial en ese contexto .

- Realización de las Jornadas Regionales de Yungas, Quebrada Puna Sur, Quebrada Puna Norte y Valles

Para cada una de las jornadas, se elaboraron metodologías y técnicas propias del trabajo en taller para la planificación participativa, teniendo en cuenta las situaciones de contexto y medio ambiente propios de cada región.

Las metodologías y técnicas utilizadas se orientaron teniendo en cuenta:

- El objetivo principal de las Jornadas, que fue el de generar un espacio de  reflexión, toma de decisiones y elaboración de consensos por parte de los actores locales acerca del desarrollo turístico de su región, vinculándolo con los contenidos principales del Plan Estratégico que se está elaborando, en el marco del Plan Federal de Turismo, planteado por la Secretaría como marco general de política.

- Los resultados esperados de cada una de las Jornadas Regionales:

  - La Visión  Compartida del desarrollo turístico regional

  - Las propuestas de acción por cada uno de los ejes priorizados: oferta, demanda, organización y gestión, promoción y marketing – corto, mediano y largo plazo

  - Agenda Estratégica Regional

  - Mapa de recursos para integrar a la oferta en el corto, mediano y largo plazo.

- La construcción de alianzas multiactorales a través de la  conformación de mesas regionales intersectoriales surgidas de las Jornadas, estableciendo canales de comunicación específicos entre si y con la Secretaría, en torno a la elaboración del Plan. Los integrantes de estas mesas regionales participaran de las Jornadas de devolución y ajuste previstas para el mes de octubre, donde culminará el proceso consultivo iniciado.

En este marco, se organizaron paneles iniciales y la presentación en power point de temas sustantivos vinculados con estrategias de desarrollo turístico,  la reserva de la biosfera  y la preservación del medio ambiente en el caso de Yungas,  la preservación del patrimonio, turismo de patrimonio en el caso de las Jornadas de Quebrada y Puna. Asimismo se incluyó un glosario sobre turismo sustentable, elaborado especialmente por la Consultora. Estos materiales se incluyeron en las carpetas, elaboradas especialmente por la Secretaría y  entregadas a cada uno de los participantes.

En el caso de la Jornada Regional de Valles – dado que los actores convocados involucraban a operadores del sector que realizan sus actividades en vinculación con todas las regiones de Jujuy por una parte y  que por otra estaban también incluidos organizaciones y emprendedores locales, se planteo como metodología la constitución de mesas de trabajo sectoriales, coordinadas por especialistas de la Consultora, que trabajaron en el marco de los mismos objetivos y resultados planteados para las otras Regionales, la profundización de propuestas vinculadas especialmente con los intereses sectoriales representados.

El equipo técnico de coordinación de las Jornadas acompañó a la Coordinadora Local – Virginia Cornejo – en las actividades de implementación de las convocatorias regionales y organización operativa de cada jornada, que incluían la disposición por parte de la Secretaría de medios de transporte, alojamiento y comida para todos los participantes. Todas estas actividades, coordinadas a su vez con los actores locales, se orientaron a facilitar el alcance de los objetivos y resultados propuestos.

Por su parte las diferentes áreas de la Secretaría y todos los especialistas de la Consultora se involucraron en el proceso, con distintos roles acordados en las reuniones de trabajo que se fueron realizando a lo largo de todo el proceso.

En este sentido, se destaca la importancia que adquirió en términos de credibilidad y legitimación del proceso la presencia permanente del Secretario de Turismo y Cultura de la Provincia, quien además de realizar la apertura y el cierre político institucional , participó de las rondas de preguntas iniciales y de los plenarios de puesta en común de los resultados del trabajo grupal  durante los dos días de duración de cada una de las Jornadas.

Asimismo – en el marco del acuerdo generado con el Instituto de Formación Docente Tello ,  Tecnicatura de Turismo – se conformó un equipo de facilitadores integrado por docentes y alumnos – que fueron preparados para acompañar el trabajo de los grupos sectoriales e intersectoriales que se conformaron en cada Jornada. Se destaca que la inclusión de técnicos  y alumnos locales al mismo tiempo que facilitó la generación de espacios de confianza con los participantes ha dejado capacidades instaladas para el desarrollo de las técnicas de trabajo participativo implementadas, que pueden ser base para el proceso de gestión del Plan.

- Acuerdos para la realización de encuentros específicos con actores empresariales y comunidades indigenas y para la implementación de las Jornadas Generales de devolución y cierre del proceso de formulación participativa del Plan.

Por pedido especial de la Asociación de Turismo de Quebrada y Puna se realizó el 7 de septiembre en la localidad de Volcán un encuentro especial de trabajo, en el marco de la reunión mensual de esa entidad.

El objetivo del encuentro fue el de profundizar sectorialmente los resultados alcanzados en la Jornadas Regionales donde participó la Asociación, aplicando las mismas pautas  metodológicas de la Regional de Valles.

Por su parte el Consejo Provincial Indígena – CPI – perteneciente a Instituto Nacional Indígena –, solicitó una Jornada especifica para profundizar aspectos vinculados al involucramiento de las 200 comunidades indigenas que nuclea, sobre la base de los resultados alcanzados en la Jornadas regionales. Esta Jornada se realizará el 1 de octubre en San Salvador de Jujuy.

Finalmente, las Jornadas Generales con los representantes regionales y centrales implicados  – a realizarse el 5 y 6 de octubre en San Salvador de Jujuy – permitirán culminar el proceso consultivo realizado, con la puesta en común de un documento que sistematiza los resultados del proceso de formulación participativa del Plan.

Mediante este documento, ajustado con los representantes de los distintos sectores involucrados, la elaboración final del Plan contará con propuestas e información sustantiva – cualitativa consensuada en el marco de espacios multiactorales que expresan las distintas perspectivas e intereses vinculados al desarrollo turístico de Jujuy.

Anexo 1 –Modelo Notas de Invitación

Anexo 2 – Resultados de la Jornada Interáreas de la Secretaría

Anexo 3 – Materiales metodológicos de las Jornadas.

Anexo 4 – Resultados de las Jornadas Regionales de Yungas, Quebrada Puna Sur, Quebrada Puna Norte y Valles

Anexo 5 – Resultados del Encuentro con la Asociación de Turismo de Quebrada y Puna