I.	Enfoque conceptual

I.1. El desarrollo turístico sustentable, factor esencial del desarrollo económico

I.2. Enfoque Horwath

I.2.A.	La formulación participativa

I.2.B.	El desarrollo turístico sustentable

I.2.C.	La segmentación de la demanda turística

I.3. Nuestra visión preliminar de Jujuy

II.	Metodología y Plan de Trabajo

II.1. Visión General

II.1.A.	Objetivos generales

II.1.B.	Nuestra comprensión del problema

II.2. Características destacables de la metodología a seguir

II.2.A.	Consideraciones acerca de la formulación participativa

II.2.B.	Consideraciones acerca del Calendario Turístico

II.3. Metodología e implementación

II.4. Plan de trabajo

II.4.A.	Fase I. Preparación

II.4.B.	Fase II. Proceso de Formulación participativa

II.4.C.	Fase III: Sistematización y cierre del proceso. Difusión

II.4.D.	Fase IV: Implementación del Plan

II.5. Productos específicos

II.5.A.	Códigos de edificación urbana

II.5.B.	Indicadores turísticos básicos

II.5.C.	Inventario de recursos y desarrollo de atractivos de orientación específica

II.5.D.	Plan de marketing

# Enfoque conceptual

## El desarrollo turístico sustentable, factor esencial del desarrollo económico

El desarrollo turístico sustentable debe  formar parte de una política integral de desarrollo. El desarrollo económico es la meta hacia la que deberían encaminarse las diferentes políticas económicas sectoriales.

El crecimiento económico, el mero aumento del producto, es condición necesaria; el desarrollo debería ser la consecuencia  de la mejora económica de la población en forma equitativa, lo que implicaría, el acceso de la mayoría a educación, salud, seguridad en un marco de adecuada infraestructura social y de servicios.

Las políticas turísticas gestionadas adecuadamente pueden convertirse en el principal motor de una provincia para revertir el atraso estructural, haciendo aumentar el bienestar de la gente. El turismo; por sus características mano de obra intensivo y relativamente poco requirente  en materia de inversión es una herramienta ideal para revertir el subdesarrollo regional. Puede ayudar a preservar y conservar el patrimonio local y nacional. Y fomentar la identidad y el orgullo de la población.

Se debe trazar un camino hacia un modelo de integración que permita mantener los recursos tangibles e intangibles que valoricen adecuadamente  la región, enriqueciendo la experiencia del visitante.

La planificación estratégica para el desarrollo, sobre la que trabajó especialmente el premio Nobel de Economía Jan Tinbergen,  apunta  al concepto que el crecimiento económico viene fundamentalmente dado por el incremento de la inversión privada, a brindar desde el Estado el cuerpo normativo necesario, las condiciones de estabilidad política, económica, social y seguridad jurídica requeridas, y sólo bajo condiciones definidas cuidadosamente, la inversión directa, los subsidios a industrias determinadas, etc.

Para la implementación de las políticas de desarrollo, el Estado, en esta concepción, no debe estar alejado del conjunto de la gente y debe poder liderar, influir y concientizar. Por tal motivo, consideramos que los municipios tienen un rol esencial en la transmisión y difusión de políticas de estado y a eso es a lo que se apunta en nuestra  metodología, al rol esencial del municipio como elemento de transmisión y difusión.

El turismo es un factor de atracción  de inversiones locales e internacionales y, al mismo tiempo, genera, en forma directa e indirecta  subproductos que se vinculan y pueden mejorar las condiciones en que se desenvuelven  la educación, la seguridad, la salud, el transporte, las comunicaciones, entre otros factores de interés comunitario. Subproductos todos que, a su vez retroalimentan, la demanda turística.

Definido el turismo como un sector atractivo por ser mano de obra intensivo, por su carácter integrador de diferentes estamentos de la población, ya sea en su carácter de artesanos, cuentapropistas o empleados de medianos a grandes emprendimientos y definida la voluntad política de contribuir a través de exenciones, subsidios, créditos, diferimientos quedan, además, muchas tareas por delante en el proceso de conversión de una provincia como Jujuy “que es visitada por turistas” a ser, con el tiempo, una  provincia turística.

## Enfoque Horwath

### La formulación participativa

Teniendo todos estos aspectos en consideración, Horwath Consulting (HC) utiliza en su aproximación a la problemática de los planes de desarrollo turístico sustentable, elementos provenientes de dos fuentes diferentes:

- caracterizaciones de la Organización Mundial del Turismo (OMT). Recordemos que directivos de Horwath International tienen y han tenido posiciones relevantes dentro de esa institución.y

- lineamientos básicos, los cuales serán ampliados oportunamente, a lo largo de este trabajo y que resultan del conocimiento empírico recogido por HC y Jorge Defino para la formulación de Planes de desarrollo turístico en provincias como Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Salta y en una gran cantidad  de municipios en todas las provincias del país.

Dichos lineamientos básicos, se exponen sucintamente a continuación. El orden en que se presentan estas líneas maestras no significa el establecimiento de prioridades o prelaciones toda vez que todas ellas están estrechamente articuladas:

- Propuestas consensuadas y de formulación participativa

- Planes a largo plazo

- Descentralización: implementación desde el municipio hacia la provincia

- Conservación de recursos

- Respeto por la identidad cultural de la población residente

- El residente es el beneficiario del desarrollo turístico, el visitante es consumidor

- Asociatividad y Ejes operativos o subregiones

- Integración de la comunidad

- Colaboración entre municipios generando un proceso de integración entre los mismos

Dichos lineamientos se ilustran en el siguiente gráfico:

Plan de desarrollo turístico sustentable

Descentralización

Provincia a Municipio

Conservación

Recursos

n

Asociatividad

Respeto

Ident. Cultural

identidad cultural

Integración

de la comunidad

Residente =

Beneficiario

Cada vez que hemos encarado trabajos de esta índole hemos hecho participar  a diversos estamentos del  sector público y privado, en el conocimiento que ello enriquece las propuestas, a través de diferentes enfoques para la planificación y, de este modo, lograr la mayor identificación y compromiso con la implementación resultante.

Los municipios, trabajando en conjunto con otros,  deben responsabilizarse de las tareas necesarias para consolidar e integrar sus centros turísticos, de modo de lograr la puesta en valor y en mercado de sus atractivos, actividades y servicios. El ejercicio de liderazgo social de los intendentes, en cuanto a su poder de convocatoria de las instituciones intermedias de la cultura,  así como los prestadores de servicios es vital para la formulación de una política receptiva rentable y sustentable.

### El desarrollo turístico sustentable

Siendo el turismo una alternativa válida de desarrollo económico,  social y, en cierta forma, patrimonial tanto natural como cultural , debe enmarcarse dentro de la estrategia del desarrollo sustentable, donde interactúan criterios medioambientales, socioculturales y económicos.

El desarrollo turístico debe fundamentarse sobre criterios de sustentabilidad, es decir, que debe beneficiar a todos los actores involucrados, debe ser viable económicamente y equitativo, comercialmente rentable, ecológicamente sostenible, socio culturalmente aceptable y que proporcione un alto grado de satisfacción al turista.

El concepto de sustentabilidad está relacionado a tres factores importantes: calidad, continuidad y equilibrio. El turismo sustentable es definido como un modelo de desarrollo económico diseñado para:

- Mejorar la calidad de vida de la población local, es decir, de los residentes que viven y trabajan en el destino turístico

- Proveer una mayor calidad en la experiencia de viaje para el visitante

- Mantener el equilibrio del medio ambiente –natural y cultural- del que depende la población local y de inversiones enfocadas en esa política

- Obtener mayores niveles de rentabilidad económica de la actividad turística para los residentes locales

- Generar bases para la identificación y realización de recomendaciones de inversiones por parte del sector público

### La segmentación de la demanda turística

¿Cómo enfrentar el desafío de la estacionalidad?, ¿cómo competir contra sitios dotados de atractivos de “recurrencia” (Ej. Playas de la costa Atlántica) ? Hay que apuntar a diferentes mercados. El crecimiento de la demanda no debe ser explosivo, Jujuy sólo necesita y puede absorber, sin agotar el recurso, un crecimiento gradual de la demanda.

Una estrategia posible  podría ser trabajar en varias direcciones simultáneamente: turismo cultural, eco-turismo-aventura, turismo salud,  aprovechando la diversidad existente en la geografía y  de recursos en la provincia.

En la sección de Productos específicos, se esbozarán lineamientos de propuestas estratégicas y operativas tendientes a orientar las conversaciones con los actores sectoriales identificados.

## Nuestra visión preliminar de Jujuy

Recorrer tanto real como imaginariamente, el riquísimo patrimonio natural y cultural de la provincia provoca, por lo menos dos reacciones contradictorias, admiración y frustración.

Admiración por el patrimonio acumulado a lo largo de tantos años y por otra parte se puede constatar que  no todos lo conocen y aprecian como es debido.

Se ha pensado en  Jujuy como una provincia tabacalera, minera, azucarera pero  muy pocas veces  se ha reconocido cabalmente el valor de sus riquezas naturales y culturales. Casi por acción refleja lo propio jujeño ha tenido que admirarse y reconocerse a través de la mirada del que viene de afuera.

De acuerdo con las prácticas normales de consultores, se debe establecer un diagnóstico propio  para contrastarlo con nuestro modelo teórico y efectuar las recomendaciones para corregir desvíos en el rumbo trazado. No obstante que  obtener un cuadro de situación requiere de una intensa labor de campo y compulsa a fuentes primarias y secundarias, como consultores turísticos con conocimiento de la problemática del NOA en general y de Jujuy en particular podríamos hacer una enumeración tentativa pero bastante exhaustiva, a priori, de fortalezas y debilidades. En aras de la brevedad, sólo indicaremos algunos de los puntos que esperamos explorar adecuadamente con el desarrollo del trabajo.

El NOA con un 8% de captación de la demanda turística total del país y Jujuy con un 12% de dicho 8% total, dado sus recursos naturales consideramos que se encuentra muy por de bajo de la captación de la porción de mercado razonable que un destino de esas características debería tener.

Los operadores turísticos con base en Buenos Aires y Salta toman a Jujuy como lugar de excursión, “de paso”, y no como alternativa para pernocte

Se deben identificar los “ejes operativos” integrarlos regionalmente, o sea rezonificar en función turística,  para que los municipios integrantes de los corredores o ejes existentes o a crear actúen mancomunadamente aprovechando su complementariedad , identifiquen la problemática y acerquen las propuestas de solución al conjunto, coordinado por la SCT.

Definición de lo que entendemos por Eje operativo: conjuntos de oferta turística que por proximidad e importancia conforman núcleos receptivos que permiten al menos una noche de pernocte de los visitantes dentro del mismo eje.

Como un avance parcial hacia un plan más integral solución transitoria algunas comunas podrían en una primera etapa integrarse a los corredores turísticos y en el mediano y largo plazo constituir ejes o subregiones. (corredor: vaso comunicante entre ejes operativos, circuitos o atractivos de otras provincias)

Sin duda, existen cuestiones que, pueden parecer fuera del alcance de la decisión provincial como lo es romper el paradigma de “todo pasa por Buenos Aires” y hay que luchar por modificar la participación relativa en el ranking tradicional: Lagos del sur, Cataratas, Calafate y NOA (visitar Jujuy como una excursión desde Salta). Pero se pueden y se deben identificar adecuadamente los segmentos de demanda y estimular los atractivos respectivos.

Lo importante es poder generar las bases para el desarrollo y potenciar los atractivos turísticos de la región con infraestructura adecuada pero de forma equilibrada. Sabemos lo importante que es para el patrimonio de la región su preservación pero tampoco perdemos de vista lo importante que es tener una buena y adecuada estrategia de marketing que facilite el desarrollo y la creación de empleos en la provincia.

Por ejemplo, podríamos citar un caso de  estrategia provincial interesante como es el proyecto de San Luis vinculado al cine. Se está brindando trabajo a la comunidad en su carácter de extras, carpinteros, albañiles, etc para los decorados de películas, los que una vez utilizados sin duda atraerán visitantes a un futuro museo. Sin duda, que  en la quebrada de Humahuaca, donde no hay que crear decorados, se pueden crear fuentes de trabajo con la construcción de materiales de señalización, centros de interpretación, sitios donde se exhiban las formas de producción tradicionales de comidas y bebidas típicas y se las comercialice con adecuado packaging, show rooms, etc.

Nuestra propuesta apunta a establecer Jujuy como un destino turístico relevante en el largo plazo. El rol del Estado provincial no debería limitarse a la Secretaría de Turismo y Cultura o a la Secretaría de Integración Regional. No, se debe incentivar la coordinación adecuada entre distintos estamentos gubernamentales en áreas de interés común. Reiteramos que el turismo es la vía más eficiente (por su relación costo-beneficio) para el desarrollo y, si no tiene un presupuesto acorde con su importancia potencial debería tener, al menos, mayor incidencia en minimización del impacto ambiental o sobre el patrimonio natural y cultural de obras de infraestructura.

Existen muchas carencias, no existe adecuada señalización no ya turística sino  en algunos casos vial. Jujuy presenta una baja densidad de 11 hab. por km2 lo cual, en cierto sentido forma parte de su atractivo turístico, pero también es un desierto de comunicaciones con menos de 40 mil líneas telefónicas para 500 mil habitantes y ello no constituye precisamente el marco requerido para atraer turistas acostumbrados, cada vez más, a utilizar tarjetas de débito y crédito en lugar de efectivo.

# Metodología y Plan de Trabajo

## Visión General

El turismo sustentable es una herramienta eficaz para el desarrollo socioeconómico de zonas del país especialmente dotadas de atractivos naturales y culturales. Es una actividad que no requiere para su implementación de grandes montos de inversión, ni de la importación de insumos, ni de la utilización de tecnología sofisticada, que puede aportar, por otro lado, en forma creciente y sostenida, recursos suficientes para financiar necesidades de desarrollo social y empleo productivo. Se propone una metodología coordinada y participativa de los distintos sectores y actores que hacen al producto recreativo-turístico de la provincia de Jujuy tomada desde el primer espacio a planificar que es el municipio  como destino turístico.

### Objetivos generales

Establecer nuestro propio diagnóstico de la realidad turística de la Provincia de Jujuy, el cual nos muestre el cuadro general de la situación en que se encuentran los actores, responsables y autoridades que tienen vinculación con la problemática del turismo y la recreación dentro de la región.

- Perfilar a la provincia en función de sus características diferenciales

- Identificar características esenciales de las diferentes regiones

- Potenciar las oportunidades que presenta la declaración de Patrimonio Cultural de la Humanidad/ Paisaje Cultural de la Quebrada de Humahuaca y sus zonas de influencia y convertir las obligaciones emergentes en conductas incorporadas a la comunidad.

- Proponer un sello que identifique a la provincia con la UNESCO y definir los alcances y objetivos de la utilización de dicha marca en promociones o auspicios. Desarrollando identidad

- Proponer un plan de adecuación de los recursos humanos de la provincia, en particular la Secretaría de Turismo y Cultura, la SIR e identificar liderazgos naturales en los municipios intervinientes en el proyecto. Por ejemplo: Las comisiones de sitio que vienen actuando en forma constante en los últimos años.

- Elaborar los lineamientos de un plan de mercado que contemple la definición del producto turístico de Jujuy, los mercados actuales y potenciales, y los módulos del marketing turístico a implementar en forma conjunta.

- Proponer un plan de adecuación de la infraestructura de servicios provinciales (vial, ferroviaria, telecomunicaciones, etc) tanto actual, como futura, al perfil turístico definido por el Plan.

- Planificar en conjunto la mejor estrategia, con independencia de las reglamentaciones existentes, para el mantenimiento y preservación de calidad y diseño de espacios urbanos.

- Delinear una agenda de promoción turística internacional y/o la participación de la provincia dentro de la agenda de la Secretaría de Turismo de la Nación y eventuales asociaciones regionales en función del perfil propuesto.

- Transformar a San Salvador de Jujuy en centro distribuidor del turismo provincial con aumento del promedio de estadía.

- Proponer una agenda de reuniones, entrevistas, etc. con posibles inversores, nacionales e internacionales que cumplan con el perfil propuesto.

- Establecer un programa de interpretación y educación de alto nivel.

A modo de resumen, y gráficamente, podemos exponer la secuencia ideal consecuencia de la puesta en marcha del Plan de Desarrollo Turístico Sustentable para la provincia de Jujuy.

Patrimonio

Calificado

Recurso

Atractivo

Producto Turístico

puesto en valor

Producto Turístico

puesto en mercado

### Nuestra comprensión del problema

Consideramos, en total concordancia con la Corporación Andina de Fomento CAF, que el turismo puede contribuir sustancialmente a revertir el subdesarrollo en que se hallan sumidas vastas regiones del noroeste argentino. Creemos que la existencia de recursos naturales y culturales, íconos que inmediatamente aparecen en la mente de los viajeros de todo el mundo como la quebrada de Humahuaca, el Pucará de Tilcara, Purmamarca, entre otros, deberían hacer expandir el potencial turístico de la provincia de Jujuy. En síntesis, transformar a Jujuy, de un lugar de paso, en un nuevo centro de captación y distribución del turismo de manera de capitalizar dentro de la provincia los atractivos de que dispone.

Asimismo, entendemos que la colaboración financiera entre el gobierno nacional, el de la provincia de Jujuy y la CAF para el desarrollo de diferentes programas entre los que se pueden mencionar el Programa Corredor Ferroviario Los Libertadores, el Programa de Integración Vial y el Programa de Ordenamiento Territorial coadyuvará para que el Programa de Desarrollo Turístico Sustentable no resulte en una expresión aislada sino que se integre y, por lo tanto, cumpla más eficientemente con los objetivos previstos. En el mismo sentido se considerará la articulación con el Proyecto de Red de Turismo Rural en Países Andinos.

Reconocemos muchas acciones y logros como muy positivos, destacándose, por supuesto, la Declaración de la Quebrada de Humahuaca como Patrimonio  de la Humanidad/Paisaje Cultural por la UNESCO. Aciertos vinculados a las nuevas tecnologías como  la página de  Internet de la SCT  que presenta un mejor desarrollo y una mejor adecuación al uso del turista que la que presenta  la provincia de Salta, bien organizada y con material relevante para el visitante.

Se debería enfatizar en el doble significado del slogan “Viva Jujuy”. Lamentablemente, aunque a Jujuy le asiste el derecho “musical” a la expresión, el slogan en sí, está visto como algo reiterado. Por lo que una buena campaña explicativa de promoción de la provincia orientada a la comunicación eficaz de los atributos y “filosofía” de la visita a la provincia potenciará a un más el significado de la frase

## Características destacables de la metodología a seguir

En una apretada síntesis, repasaremos los principales aspectos de nuestra metodología:

- Tiene al municipio como unidad primaria de planificación y operación dentro del sistema turístico regional, provincial y nacional.

- Es horizontal, en cuanto parte de las instituciones intermedias y de los actores oficiales y privados de la comunidad; y es vertical, pues comienza de abajo hacia arriba, vale decir, desde el Municipio hacia la Provincia y luego hacia  la Nación.

- Es estratégico: parte del reconocimiento de la totalidad situacional socio-económico-cultural y política de la localidad.

- Es flexible, pues plantea la negociación y concertación con los sectores privados y las instituciones intermedias vinculados a la actividad.

- Contempla la participación sistemática y permanente de la comunidad. Un buen ejemplo es el préstamo que dotó a  Humahuaca de $ 500.000 aproximadamente para el desarrollo de señalización a partir del trabajo y materiales  de los residentes.

- Fomenta el estudio y la integración de nuevos conocimientos y técnicas al programa de interpretación y educación.

- El sujeto beneficiario de la planificación es el residente; el visitante queda como referente, usuario o consumidor. Lo que es atractivo para el residente lo será también para el turista.

- Se adopta el concepto de marketing estratégico, que parte de la definición del producto recreativo turístico de la comunidad y se vincula con los mercados mediante módulos precisos de comunicación, promoción, publicidad, comercialización e inversiones.

- Implementa un sistema de formación y capacitación con jornadas y talleres  donde funcionarios, empresarios e integrantes de la comunidad elevan sus condiciones y conocimientos sobre turismo a partir de:

  - la toma de conciencia de cada situación por experiencia directa.

  - la participación activa en los pasos del marketing.

  - la puesta en valor y en mercado del producto turístico-recreacional.

- Implementa un Registro de Prestadores de Servicios (configuran el catálogo turístico  que ofrece cada municipio) con las siguientes características:

  - Voluntario y de Inscripción Gratuita.

  - Promocional.

  - Mide de la calidad de los servicios.

  - No habilitante

- Elabora participativamente el Calendario Turístico no sólo con el objeto de informar  al ciudadano local, sino también para la promoción regional, nacional e internacional. Debe haber una reciprocidad con los calendarios de los municipios regionales. Esto debe tener como objetivo potenciar las actividades de la región sinergizando las diferentes festividades y actividades en la provincia.

### Consideraciones acerca de la formulación participativa

Un aspecto central a tener en cuenta para la implementación de políticas públicas de desarrollo regional es la participación social. Por lo tanto, la formulación participativa del Plan Estratégico está orientada a generar las condiciones necesarias para brindar sustentabilidad al Plan de Desarrollo de Turismo de Jujuy.

Dicha formulación participativa constituye una condición necesaria en la provincia de Jujuy, teniendo en cuenta que existe una tradición cultural profundamente arraigada de modalidades organizativas consultivas en sus comunidades. Un ejemplo importante de esta estrategia fue la presentación efectuada ante la UNESCO que dio lugar a la Declaración de Patrimonio Mundial/Paisaje Cultural.

Teniendo en cuenta que la participación es un proceso de influencia en la toma de decisiones, se realizarán talleres de diagnóstico y planificación participativos, entrevistas, grupos focales y nominales de acuerdo a cada una de las fases del plan de trabajo.

Dos marcos conceptuales complementarios entre ellos subyacen en la formulación participativa que se propone:

a) proceso de cambio planificado

b) investigación participativa,

Amén del ejemplo mencionado de la presentación realizada ante la UNESCO como Paisaje Cultural/Patrimonio Mundial de la Quebrada de Humahuaca y Zonas de Influencia algunos de los miembros del equipo de Horwath Consulting que poseen la calificación, experiencia y entrenamiento necesarios para llevar la formulación participativa adelante y alcanzar los resultados esperados han participado en experiencias similares a esta propuesta -desarrolladas en Jujuy desde 1989 a la actualidad-, se destacan:

- Circuito de Turismo Rural en Comunidades Indígenas de los Andes.

- Plan Maestro de Desarrollo Regional Sustentable de la Provincia de Jujuy.

- Fondo Participativo de Inversión Social – Etapa II

- Elaboración participativa de proyectos por parte de los grupos comunitarios. Provincia de Jujuy

- Programa de capacitación “Sustentabilidad de las Organizaciones de la Sociedad Civil”. Provincia de Jujuy

- Programa de Apoyo a la instrumentación del Análisis y Reordenamiento de las Áreas Tabacaleras Argentina.

Cabe destacar que las experiencias del equipo de especialistas responsables antes mencionadas, permiten contar con redes de relaciones profesionales y vínculos con diversas organizaciones sociales y comunitarias, facilitando así la posibilidad de acceder a información multifocal, proveniente de los diversos actores implicados en la formulación del Plan Estratégico.

### Consideraciones acerca del Calendario Turístico

El contenido del mismo será seleccionado y planificado con la debida anticipación y la oferta del mismo debe incluir variedad de actividades (deportivas, culturales, etc.).

Se define al calendario turístico como un instrumento de apoyo a las instituciones con las que el sector trabaja, con las siguientes características:

- Selectivo, para adecuarse a los tiempos del turista y no saturarlo de información (incluyendo festejos de colectividades, espectáculos, actividades nocturnas o eventos deportivos).

- Claro y preciso

- Requiere anticipación para que los eventos puedan ser operados y comercializados y para evitar la superposición y la saturación de las plazas hoteleras.

- Herramientas promocionales en los distintos mercados y en diferentes medios.

- Operado por los agentes de viajes, compañías de transporte, turismo mutual y organismos oficiales de turismo de otras localidades.

- Ser visualizado como un instrumento de promoción.

- Se difunde en medios locales y de otras localidades, hoteles, camping o centros culturales.

El éxito de un calendario turístico depende esencialmente de su distribución y operación. Es  un ítem relevante en la evaluación de inversiones turísticas.

## Metodología e implementación

Aún a riesgo de ser reiterativos, la base del método a aplicar para la realización del trabajo se encuentra en la implementación de técnicas que favorezcan una amplia participación de todos los miembros de la comunidad que voluntariamente lo deseen, tanto para las tareas de relevamiento de atractivos naturales, culturales y servicios de la oferta y la demanda, así como en la discusión y formulación de estrategias a seguir.

Para completar la metodología expondremos sucintamente basamento teórico y antecedentes de este tipo de implementación en la provincia de Jujuy. En la siguiente sección, correspondiente al Plan de Trabajo, se detallarán las fases en que se divide nuestra tarea,  las actividades que componen cada fase y los tiempos previstos para ello, a modo de resumen se incluirá un diagrama de Gantt.  Finalmente, bajo el acápite “Productos específicos” se enumeran y comentan subproductos derivados de la formulación del Plan de Desarrollo Turístico Sustentable que son una fase no formal y base de una necesaria continuación y seguimiento del Plan a cargo de las autoridades y esta u otra asesora técnica.

## Plan de trabajo

Fase Preliminar: Adecuación del equipo para el desarrollo del trabajo Preparación de materiales básicos para la fase I. Preparación del diseño en soporte audiovisual. Conformación de los equipos de trabajo de campo.

### Fase I. Preparación

Objeto: Iniciar las tareas de diseño de proceso e implementación de metodología para asegurar la participación de los actores. Recopilar la  información necesaria. Inicio de contactos con responsables de programas con financiamiento CAF y el proyecto de Red de Turismo Rural de países andinos. Contactos con STC y con la SIR. Creación y/o adecuación de BD de agentes públicos y privados.

#### Actividad 1

Recopilación de información: programas existentes, planes de manejo y sus grados de avance. Modos de organización  territorial de los actores sociales. Articulación intergubernamental e interinstitucional existentes. Identificación de actores sociales. (listado tentativo) STC, SIR, Secretaría de Producción y Medio Ambiente. Cámara de Turismo, Cámara de Hoteleros, Municipios, Comisiones de Sitio, Universidad, Comunidades originarias.

#### Actividad 2

Relevamiento de documentos de diagnósticos existentes.

#### Actividad 3

Delimitación de las Zonas de intervención e identificación de grupos de trabajo para la formulación Participativa. La propuesta se extiende a toda la provincia pero el principal énfasis estará puesto en: la Quebrada,  la Puna y  las Yungas.

#### Actividad 4

Presentación del Plan y el equipo de trabajo a la contraparte provincial.

#### Actividad 5

Diseño metodológico del Proceso de Formulación Participativa. Ajuste, cronograma y acuerdos operativos con la contraparte provincial.

Productos de la Fase I:

- Acuerdo respecto de las zonas geográficas de intervención para la formulación participativa.

- Diseño de la propuesta metodológica definitiva y cronograma de intervención consensuados con la STC.

- Listado de actores sociales consensuado.

- Informe de avance conteniendo al menos: tareas desarrolladas en la coordinación con Programas contactados en la Fase I, resumen de jornadas de trabajo con la STC y la SIR, situación de la base de datos de actores sociales para el proceso de Altas, Bajas y modificaciones, lineamientos del plan de divulgación tecnológica

### Fase II. Proceso de Formulación participativa

En esta fase  se programarán y celebrarán jornadas con los grupos de trabajo.

#### Actividad 6

Taller de Diagnóstico situacional y nivel I FODA. Los grupos de trabajo plantean y discuten su diagnóstico de la situación del turismo en Jujuy. Se trabajará FODA por niveles: nivel I: Listado; nivel II: Matriz de Estrategias y nivel III: Identificación de metas. Este taller tendrá carácter general por lo que se recomienda su realización en San Salvador con la presencia de todos los actores.

#### Actividad 7

Realización de un Taller con el nivel central y tres talleres zonales para la definición de las estrategias e identificación de metas (niveles II y III del FODA)

#### Actividad 8

Organización de grupos focales, nominales y entrevistas a fin de organizar y sistematizar información complementaria (para la resolución de discordancias, tratamiento de conflictos y elaboración de información adicional requerida) y consenso acerca del producto de la actividad 7.

#### Actividad 9

Taller a nivel Central para ajuste de resultados, compatibilización de información. Delimitación y ajuste de las metas estratégicas y su relación con el modelo de gestión gubernamental

#### Actividad 10

Organización con la contraparte del Taller General de Devolución y Cierre del Proceso de Formulación Participativa.

#### Actividad 11

Realización del Taller General de cierre del proceso de Formulación Participativa.

#### Productos de la Fase II:

- Sistematización de la información suministrado por los participantes, relacionado con el diagnóstico situacional y la matriz de FODA Nivel I.

- Documento sistematizando las metas estratégicas seleccionadas, viabilidad  y priorización inicial de las mismas.

- Sistematización de la información y resultados de trabajos con grupos específicos.

- Preparación de la devolución de la información.

- Memoria del Taller a nivel Central para ajuste de resultados del proceso.

- Devolución de los resultados del Proceso a los actores participantes consignando: diagnóstico ajustado y validado, interrelación de programas CAF, análisis de la marcha del plan.

### Fase III: Sistematización y cierre del proceso. Difusión

Esta fase comprende tareas de lectura analítica de resultados del trabajo de campo para la determinación de highlights, ejes de trabajo y prioridades detectadas. A la vez que luego de editar el documento final y presentarlo públicamente se dará apoyo a la puesta en marcha.

#### Actividad 12

Sistematización final de la información obtenida en los Talleres, como insumo para la elaboración del Plan de Desarrollo Turístico Sustentable. Reuniones de equipo profesional.

#### Producto de la fase III:

#### Documento final

### Fase IV: Implementación del Plan

#### Actividad 13

Se elaborará el procedimiento de asistencia a la STC, se efectuará el seguimiento de las acciones emprendidas por los funcionarios encargados de las políticas turísticas y finalmente se realizará una sesión de trabajo con la STC y la SIR para evaluar los resultados obtenidos y establecer el monitoreo y ajuste posterior.

## Productos específicos

Como subproductos o subtareas desprendidas del proceso de elaboración y puesta en marcha del Plan surgen líneas de trabajo y outputs entre los que se pueden mencionar:

### Códigos de edificación urbana

Un tema esencial en las localidades de interés histórico-cultural es el cumplimiento de los códigos de edificación urbana para mantener y preservar las características urbanísticas y de diseño originales y evitar que se pierdan y desvirtúen con modificaciones anárquicas y precarias que llevan a la destrucción de los cascos históricos y a la consecuente pérdida total de interés por ser visitados.

### Indicadores turísticos básicos

El turismo ha sido escasamente incluido en las estrategias de desarrollo y en las políticas económicas y sociales provinciales, debido, en parte, a las limitaciones estadísticas y a la carencia de instrumentos de análisis que realmente conduzcan a su cabal comprensión.

La prioridad que se otorga al turismo en el marco de las estrategias de desarrollo se ha tratado de fundamentar en una serie de indicadores cuya interpretación, a nivel de la información disponible, muchas veces no permiten obtener conclusiones objetivas, dado su carácter parcial. Por esta razón, las decisiones sobre el papel asignado al turismo dentro de las economías nacional y provinciales, han tenido un soporte fundamentalmente político.

A partir del presente plan de desarrollo turístico sustentable y la consecuente puesta en marcha del observatorio e indicadores turísticos se podrá remediar esta situación elaborando información que permita determinar objetivamente la contribución real del turismo a la economía provincial y su relación respecto de otros sectores productivos, de modo de posibilitar a las autoridades provinciales otorgar las prioridades correspondientes a la actividad turística y a las autoridades turísticas, definir las políticas sectoriales y su estrategia específica.

Consecuentemente se podrá obtener la definición de la estructura, organización y medios de difusión del Observatorio Turístico de Jujuy e implementación de su puesta en marcha con los Indicadores Turísticos básicos.

Se debería analizar el rol que cumple la Dirección de Estadística Provincial como fuente de datos para el INDEC en lo que respecta a las encuestas nacionales turísticas  y establecer un mecanismo de interacción de esa Dirección con la SCT y los municipios para extender el alcance del trabajo de campo y satisfacer los requerimientos surgidos del plan de desarrollo turístico sustentable provincial.

La implementación de casillas de informes permite la recolección de datos sobre la demanda: motivo de viaje, duración de la estadía, forma de acceso, forma de contratación de los servicios, lugares de interés, niveles de satisfacción y sugerencias,  entre otros. La sistematización de dicha información ayuda a la identificación del perfil de la demanda y permite determinar tendencias en su comportamiento, insumos claves tanto para el sector público como privado ya que permite orientar las acciones de mercadotecnia que lleve adelante la Provincia.

### Inventario de recursos y desarrollo de atractivos de orientación específica

Para ello es muy importante la realización de relevamientos enfocados a detectar productos alternativos que presenta la Provincia y hoy son perdidos de vista. Como así también profundizar en el relevamiento de productos ya conocidos para potenciar notablemente su rendimiento, debido a que hoy está claro que incluso los productos más conocidos de la Provincia  presentan importantes déficit en su comercialización.

Se debería incorporar y expandir, a  los obvios ítems de la Puna, Quebrada, Valles y Yungas, productos específicos,  Ej. Termas de Reyes y otros menos evidentes en el marco del turismo salud con una propuesta de posicionamiento específica.  El Turismo salud que abarca a la gente sana: deportes, aventura y las termas y baños de barro se puede hacer más atractivo aún con la incorporación de atención médica de primer nivel, a costo menor  que los países o lugares de origen. (Políticas de fomento a la incorporación de profesionales desde donde sobran hacia Jujuy con exenciones y subsidios a la inversión en establecimientos integrales).

Hay, asimismo, tendencias afianzadas de mayor frecuencia de viajes anuales con disminución del promedio de estadía en cada lugar, que se reflejan a través de un turista moderno, activo, en búsqueda de contacto con la naturaleza, que valora la autenticidad cultural, la sostenibilidad ambiental, nuevas experiencias,  actividades de riesgo, mayor frecuencias de viajes anuales disminuyendo el promedio de la estadía en cada lugar.

Por otra parte el Ecoturismo o Turismo de la naturaleza, responde a la búsqueda de lugares donde la naturaleza se conserva relativamente intacta y donde se la  puede estudiar, admirar y disfrutar su paisaje.  Por el otro, el Turismo Cultural  es aquella forma de turismo alternativo  que apunta, entre otros fines, al conocimiento de sitios históricos y arqueológicos.   Ambos conforman el Turismo Eco-cultural.

El desarrollo de un turismo eco-cultural conlleva un efecto positivo sobre el medio natural y cultural, dado que contribuye a su mantenimiento y protección,  como condición básica y elemental para satisfacer sus propios fines.  Este esfuerzo se ve compensado en los beneficios socio-culturales y económicos que aporta a toda la población implicada.

Sin embargo, no deben obviarse ni minimizarse los efectos negativos, nocivos y destructivos que acarrea el uso masivo e incontrolado de los bienes culturales y sus paisajes circundantes.   Por lo tanto debe privilegiarse el respeto al patrimonio natural y cultural sobre cualquier otro tipo de consideración, aunque implique altos beneficios desde las esferas social, política y/o económica.

Tal respeto se logra mediante una política dirigida  al suministro del equipamiento necesario y a la orientación del movimiento turístico, que tenga en cuenta las limitaciones de uso y de densidad, es decir mediante la planificación ambiental, incorporando en el concepto las esferas natural y cultural.  Así, los planes de ordenamiento ecológico, los estudios de impacto ambiental y la capacidad de carga de los ecosistemas hacen a la gestión del medio natural;  mientras que la documentación, conservación, investigación y difusión conforman los pilares para el desarrollo equilibrado y armónico de la intervención en el patrimonio cultural.

Es responsabilidad de los gobiernos preparar eficientes planes de manejo para sus áreas naturales y culturales protegidas, como es el caso de los Parques Arqueológicos, con el objeto de planificar en forma integral el fenómeno del turismo eco-cultural.   Esta planificación debe incluir necesariamente a los distintos sectores involucrados: gobierno –nacional, provincial y municipal-, empresas privadas,  habitantes locales, organizaciones no gubernamentales (ONGs)  e instituciones internacionales, si fuera el caso.

Turismo cultural En 1993 la Comisión de las Comunidades Europeas puso tres condiciones para tipificar el turismo cultural: el deseo de conocer y comprender a la población, los objetos y las obras del lugar visitado, el consumo de algún producto que tenga un significado cultural y la intervención de un  mediador que tenga la función de explicar el valor del consumo cultural.

Se recomienda la implementación de un sistema de señalización turística para rutas de enlace a los centros de interés turístico, indicando en forma clara la característica del recurso, los servicios y las posibles actividades recreativas.

### Plan de marketing

###### El marketing y la satisfacción de necesidades

La necesidad genérica está ligada a la naturaleza humana; preexiste a la demanda, ya sea en estado latente o expreso.

Según Kotler, el marketing influencia los deseos y la demanda, haciendo al producto atractivo, disponible y accesible, pero no actúa sobre las necesidades, ya que éstas preexisten a la demanda.

La necesidad de conocer, aprender y descansar existe en el ser humano, lo que podemos es abastecer al potencial visitante con ofertas atractivas y concretas que lo inclinen por acercarse a Jujuy como prioridad respecto a  otros destinos del país, que la provincia se convierta en una “obligación” para la gente que sale de viaje.

De acuerdo al concepto moderno de marketing turístico, para que un recurso natural y/o cultural tenga valor turístico debe ser transformado en producto turístico. Esto significa, que un recurso para que se transforme en producto turístico  se le debe agregar valor. Este valor puede estar dado por:

Infraestructura: caminos, senderos, aeropuertos, terminales de transporte, servicios básicos públicos, señalización, etc.

Equipamiento: hoteles u otro tipo de alojamiento, gastronomía, excursiones, souvenirs, y otros servicios turísticos.

Servicios para visitantes: Centros y/o senderos de interpretación, guías especializados, folletería de información general.

Transformar el producto turístico significa ponerlo en el mercado, garantizando la competitividad y la sustentabilidad del recurso.

#### El marketing estratégico

Se apoya en el análisis de las necesidades de los individuos y las organizaciones. Debe seguir el mercado de referencia e identificar los diferentes productos-mercados y segmentos actuales o potenciales sobre el análisis de la diversidad de necesidades a encontrar. Ligado profundamente a las tareas a emprender anteriormente descriptas.

###### En definitiva las acciones de marketing básicamente residen en atender y entender las necesidades del visitante a partir de lo que la Provincia de Jujuy tiene para ofrecer maximizando su calidad de servicio, ofreciendo un producto que mantenga una identidad y una filosofía de acción.

###### La puesta en valor del patrimonio cultural

Cualquier entidad arqueológica antes de su activación patrimonial son sólo piedras y artefactos.  Después serán patrimonio institucional  de un pueblo.  Más tarde, con la divulgación y la vinculación identitaria, se convierte en patrimonio público.  Luego, con su entrada en el mercado podría ser patrimonio turístico.   Las experiencias a escala mundial, como son los casos de México, Egipto o Grecia,  muestran que hasta la fecha la explotación comercial es la opción que más asegura, junto con la aplicación de un Plan de Manejo vigilado y monitoreado,  la rehabilitación  y conservación de los bienes culturales.

La conservación del patrimonio cultural –histórico-arqueológico- supone como tarea complementaria e ineliduble la labor de investigación, ya que sólo sobre un correcto conocimiento científico se pueden articular las adecuadas políticas de conservación y puesta en valor.  Los esfuerzos deben dirigirse a que el rico patrimonio arqueológico se incorpore a la oferta cultural mediante nuevas estrategias de comunicación en concordancia con las nuevas demandas de la sociedad.

Si hay dos campos profundamente interrelacionados, estos son justamente turismo y conservación del patrimonio cultural.  Pero así como existen muchos elementos vinculantes, hay otros que los alejan.  Los gestores de la política cultural y turística tienen  el deber de buscar el equilibrio entre ambos factores.  Para hallar el justo medio sería conveniente no caer en el aislamiento que defienden algunos estudiosos del patrimonio cultural, los que sostienen que mantener los bienes culturales alejados de todo contacto con hombres ajenos a su ciencia es la única esperanza para su conservación, ni el simplismo con el que algunas personas piensan obtener divisas muy rápidamente a través del negocio turístico.